## cronograma
num | recomendacao | inicio | fim | etapa | sub_etapa
1 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Isolamento da Área (Cercamento): Instalar cercas para isolar a área de interferências externas, como gado e atividades humanas que possam prejudicar a regeneração.
2 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
3 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins: Aplicar métodos de controle biológico ou químico em locais identificados no diagnóstico.
4 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Gramíneas Exóticas Invasoras: Remover as touceiras destas gramíneas por meio de capinas manuais ou controle químico localizado.
5 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Espécies Arbóreas Exóticas Invasoras: Erradicar espécies arbóreas exóticas invasoras, como eucaliptos ou pinheiros, que possam competir com a vegetação nativa em regeneração, sendo a eliminação via corte e remoção do indíviduo ou morte em pé, através do anelamento.
6 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Revolvimento do Solo: Adotar em áreas específicas (com baixa regeneração) para ativar o banco de sementes de espécies nativas e estimular a rebrota vegetativa de espécies já existentes.
7 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Adubação de Cobertura: Aplicar adubação de cobertura nas plantas de espécies nativas presentes na área, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento (remover previamente espécies exóticas invasoras).
8 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Cultivo Temporário de Espécies de Adubação Verde: Introduzir espécies de adubação verde (como leguminosas) que melhorem as condições do solo, ajudem no controle de gramíneas invasoras e favoreçam a recuperação da vegetação nativa.
9 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Reportar ao IEF a finalização das operações da etapa de implantação, via módulo Implantação do app do Sistema Florescer.
10 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do isolamento da área, consertando a cerca, caso seja verificada a necessidade.
11 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do aceiro, eliminando a vegetação e material combustível, garantindo que a área esteja isolada da propagação de fogo oriundo de áreas adjacentes.
12 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Controle de mato competição, através da erradicação mecânica ou química de espécies gramíneas exóticas invasoras.
13 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Adubação de cobertura dos indivíduos nativos.
14 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Manter o controle das pragas, especialmente de formigas cortadeiras e cupins.
15 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Avaliação da Trajetória da Recomposição: Avaliar o desenvolvimento da regeneração da vegetação nativa, mensurando no campo cada um dos indicadores ecológicos (parâmetros).
16 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Reportar ao IEF os resultados de cada indicador ecológico, via módulo Monitoramento do app do Sistema Florescer.
17 | Facilitação da Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Ações Corretivas | Adequação da Trajetória da Recomposição: Caso algum indicador ecológico apresente valores (mensurações) muito inferiores ao determinado pelo IEF, fazer as ações corretivas, conforme PTRS ou PRADA. Estas ações corretivas, conforme necessário, podem incluir a introdução de espécies nativas, via plantio de mudas ou semeadura direta, ou outras ações sugeridas no projeto.
18 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Isolamento da Área (Cercamento): Instalar cercas para isolar a área de interferências externas, como gado e atividades humanas que possam prejudicar a regeneração.
19 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
20 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins: Aplicar métodos de controle biológico ou químico em locais identificados no diagnóstico.
21 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Gramíneas Exóticas Invasoras: Remover as touceiras destas gramíneas por meio de capinas manuais ou controle químico localizado.
22 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Espécies Arbóreas Exóticas Invasoras: Erradicar espécies arbóreas exóticas invasoras, como eucaliptos ou pinheiros, que possam competir com a vegetação nativa em regeneração, sendo a eliminação via corte e remoção do indíviduo ou morte em pé, através do anelamento.
23 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Revolvimento do Solo: Adotar em áreas específicas (com baixa regeneração) para ativar o banco de sementes de espécies nativas e estimular a rebrota vegetativa de espécies já existentes.
24 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas ou Semeadura de Espécies Nativas: Realizar o plantio de mudas (ou a semeadura) de espécies nativas, conforme orientações do projeto. Iniciar pela abertura de covas e adição de adubação, seguido pela plantio da muda.
25 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Adubação de Cobertura: Aplicar adubação de cobertura nas plantas de espécies nativas presentes na área, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento (remover previamente espécies exóticas invasoras).
26 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Cultivo Temporário de Espécies de Adubação Verde: Introduzir espécies de adubação verde (como leguminosas) que melhorem as condições do solo, ajudem no controle de gramíneas invasoras e favoreçam a recuperação da vegetação nativa.
27 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do isolamento da área, consertando a cerca, caso seja verificada a necessidade.
28 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do aceiro, eliminando a vegetação e material combustível, garantindo que a área esteja isolada da propagação de fogo oriundo de áreas adjacentes.
29 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Controle de mato competição, através da erradicação mecânica ou química de espécies gramíneas exóticas invasoras.
30 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Adubação de cobertura dos indivíduos nativos.
31 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Manter o controle das pragas, especialmente de formigas cortadeiras e cupins.
32 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Replantio de Mudas: Se necessário, realizar o replantio de espécies nativas em áreas onde ocorreu morte de mudas.
33 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Avaliação da Trajetória da Recomposição: Avaliar o desenvolvimento da regeneração da vegetação nativa, mensurando no campo cada um dos indicadores ecológicos (parâmetros).
34 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Reportar ao IEF os resultados de cada indicador ecológico, via módulo Monitoramento do app do Sistema Florescer.
35 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | Ano 1 | Ano N | Ações Corretivas | Adequação da Trajetória da Recomposição: Caso algum indicador ecológico apresente valores (mensurações) muito inferiores ao determinado pelo IEF, fazer as ações corretivas, conforme PTRS ou PRADA. Estas ações corretivas, conforme necessário, podem incluir a introdução de espécies nativas, via plantio de mudas ou semeadura direta, ou outras ações sugeridas no projeto.
36 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Isolamento da Área (Cercamento): Instalar cercas para isolar a área de interferências externas, como gado e atividades humanas que possam prejudicar a regeneração.
37 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
38 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins: Aplicar métodos de controle biológico ou químico em locais identificados no diagnóstico.
39 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
40 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Gramíneas Exóticas Invasoras: Remover as touceiras destas gramíneas por meio de capinas manuais ou controle químico localizado.
41 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Espécies Arbóreas Exóticas Invasoras: Erradicar espécies arbóreas exóticas invasoras, como eucaliptos ou pinheiros, que possam competir com a vegetação nativa em regeneração, sendo a eliminação via corte e remoção do indíviduo ou morte em pé, através do anelamento.
42 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Revolvimento do Solo: Adotar em áreas específicas (com baixa regeneração) para ativar o banco de sementes de espécies nativas e estimular a rebrota vegetativa de espécies já existentes.
43 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas de Espécies Nativas (Adensamento ou Enriquecimento): Realizar o plantio de mudas de espécies nativas, sendo: Enriquecimento, quando a área apresentar boa cobertura de espécies nativas, porém com presença de poucas espécies, sendo nesse caso recomendado introduzir outras espécies nativas; ou o Preenchimento, introduzindo plantas de espécies nativas nas porções da área que tiverem sem presença de plantas de espécies nativas. Iniciar pela abertura de covas e adição de adubação, seguido pela plantio da muda.
44 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Semeadura de Espécies Nativas (Adensamento ou Enriquecimento): Realizar a semeadura de espécies nativas, sendo: Enriquecimento, quando a área apresentar boa cobertura de espécies nativas, porém com presença de poucas espécies, sendo nesse caso recomendado introduzir outras espécies nativas; ou o Preenchimento, semeadura de espécies nativas nas porções da área que tiverem sem presença de plantas de espécies nativas.
45 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Cultivo Temporário de Espécies de Adubação Verde: Introduzir espécies de adubação verde (como leguminosas) que melhorem as condições do solo, ajudem no controle de gramíneas invasoras e favoreçam a recuperação da vegetação nativa.
46 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do isolamento da área, consertando a cerca, caso seja verificada a necessidade.
47 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do aceiro, eliminando a vegetação e material combustível, garantindo que a área esteja isolada da propagação de fogo oriundo de áreas adjacentes.
48 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Controle de mato competição, através da erradicação mecânica ou química de espécies gramíneas exóticas invasoras.
49 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Adubação de cobertura dos indivíduos nativos.
50 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Manter o controle das pragas, especialmente de formigas cortadeiras e cupins.
51 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Replantio de Mudas: Se necessário, realizar o replantio de espécies nativas em áreas onde ocorreu morte de mudas.
52 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Avaliação da Trajetória da Recomposição: Avaliar o desenvolvimento da regeneração da vegetação nativa, mensurando no campo cada um dos indicadores ecológicos (parâmetros).
53 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Reportar ao IEF os resultados de cada indicador ecológico, via módulo Monitoramento do app do Sistema Florescer.
54 | Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | Ano 1 | Ano N | Ações Corretivas | Adequação da Trajetória da Recomposição: Caso algum indicador ecológico apresente valores (mensurações) muito inferiores ao determinado pelo IEF, fazer as ações corretivas, conforme PTRS ou PRADA. Estas ações corretivas, conforme necessário, podem incluir a introdução de espécies nativas, via plantio de mudas ou semeadura direta, ou outras ações sugeridas no projeto.
55 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Isolamento da Área (Cercamento): Instalar cercas para isolar a área de interferências externas, como gado e atividades humanas que possam prejudicar a regeneração.
56 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
57 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins: Aplicar métodos de controle biológico ou químico em locais identificados no diagnóstico.
58 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Gramíneas Exóticas Invasoras: Remover as touceiras destas gramíneas por meio de capinas manuais ou controle químico localizado.
59 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Revolvimento do Solo: Adotar em áreas específicas (com baixa regeneração) para ativar o banco de sementes de espécies nativas e estimular a rebrota vegetativa de espécies já existentes.
60 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas de Espécies Nativas: Realizar o plantio de espécies nativas lenhosas em uma parte da área de manejo, garantindo a presença de espécies de diferentes estágios sucessionais (pioneiras, intermediárias e tardias).
61 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Semeadura de Espécies Nativas: Complementar o plantio com a semeadura de espécies nativas de adensamento e enriquecimento em áreas onde o solo foi revolvido, favorecendo a diversificação ecológica.
62 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas de Espécies Exóticas Lenhosas ou Perenes (Até 50%): Introduzir de forma intercalada com as espécies nativas, mudas de espécies exóticas não invasoras (lenhosas ou de ciclo longo), como frutíferas ou madeireiras, em até 50% da área, visando garantir retorno econômico ao longo do tempo.
63 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Culturas Agrícolas Anuais e Espécies de Adubação Verde: Introduzir espécies exóticas não invasoras de ciclo curto, como culturas agrícolas anuais (milho, feijão) ou espécies de adubação verde (leguminosas), para melhorar a fertilidade do solo, controlar gramíneas invasoras e proporcionar rendimento econômico no curto prazo.
64 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Adubação de Cobertura e Manutenção: Aplicar adubação para apoiar o crescimento inicial das mudas e culturas agrícolas, garantindo um bom estabelecimento das plantas no sistema agroflorestal.
65 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do isolamento da área, consertando a cerca, caso seja verificada a necessidade.
66 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manutenção do aceiro, eliminando a vegetação e material combustível, garantindo que a área esteja isolada da propagação de fogo oriundo de áreas adjacentes.
67 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Controle de mato competição, através da erradicação mecânica ou química de espécies gramíneas exóticas invasoras.
68 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manejo da Fertilidade e Condições do Solo: Realizar manejos periódicos do solo, como aplicação de adubação verde e compostagem, para garantir a fertilidade e o desenvolvimento saudável do sistema.
69 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manter o controle das pragas, especialmente de formigas cortadeiras e cupins.
70 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Replantio de Mudas e Semeadura: Se necessário, substituir mudas que não tenham se estabelecido bem e realizar semeadura adicional, conforme necessário, para manter a densidade e diversidade planejada no sistema.
71 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Introdução de Novas Espécies Nativas e Exóticas Não Invasoras: Aumentar a diversidade de espécies, introduzindo gradativamente novas espécies de diferentes estágios sucessionais e de utilidade econômica (ex.: madeireiras ou frutíferas), favorecendo a evolução natural do sistema e a criação de diferentes estratos de vegetação.
72 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Introdução de Espécies de Valor Econômico de Longo Prazo: Plantar espécies perenes ou de ciclo longo que possam gerar retorno econômico a médio e longo prazo (ex.: madeireiras, espécies frutíferas), intercalando com as espécies nativas de diferentes estágios sucessionais.
73 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Diversificação Sucessional: Aumentar a representatividade de espécies de todos os estágios sucessionais no sistema, garantindo que, ao longo do tempo, o SAF evolua de forma a reproduzir minimamente os processos ecológicos e funções ambientais do ecossistema de referência.
74 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Acompanhamento e Avaliação do Impacto Econômico e Ecológico: Realizar uma avaliação da produtividade econômica e do impacto ecológico do sistema, observando o retorno econômico proporcionado e a contribuição do sistema para a recomposição e conservação da biodiversidade.
75 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Avaliação da Trajetória da Recomposição: Avaliar o desenvolvimento da regeneração da vegetação nativa, mensurando no campo cada um dos indicadores ecológicos (parâmetros). Observar também a interação entre as espécies nativas e exóticas no progresso do sistema agroflorestal, e realizar ajustes conforme necessário.
76 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Reportar ao IEF os resultados de cada indicador ecológico, via módulo Monitoramento do app do Sistema Florescer.
77 | Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | Ano 1 | Ano N | Ações Corretivas | Adequação da Trajetória da Recomposição: Caso algum indicador ecológico apresente valores (mensurações) muito inferiores ao determinado pelo IEF, fazer as ações corretivas, conforme PTRS ou PRADA. Estas ações corretivas, conforme necessário, podem incluir a introdução de espécies nativas, via plantio de mudas ou semeadura direta, ou outras ações sugeridas no projeto.
78 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Isolamento da Área (Cercamento): Instalar cercas para isolar a área de interferências externas, como gado e atividades humanas que possam prejudicar a regeneração.
79 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Aceiro: Eliminar a vegetação e o material combustível em uma faixa de no mínimo 4 metros de largura no perímetro da área para evitar a propagação de incêndios.
80 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins: Aplicar métodos de controle biológico ou químico em locais identificados no diagnóstico.
81 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Controle de Gramíneas Exóticas Invasoras: Remover as touceiras destas gramíneas por meio de capinas manuais ou controle químico localizado.
82 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas ou semeadura de Espécies Nativas: Realizar o plantio de mudas ou semeadura de espécies lenhosas nativas em pelo menos 50% da área, priorizando a diversidade ecológica e a seleção de espécies que tenham valor madeireiro ou outros usos não madeireiros.
83 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 0 | Ano 0 | Implantação | Plantio de Mudas de Espécies Exóticas Lenhosas ou Perenes (Até 50%): Introduzir de forma intercalada com as espécies nativas, mudas de espécies exóticas não invasoras (lenhosas ou de ciclo longo), como frutíferas ou madeireiras, em até 50% da área, visando garantir retorno econômico ao longo do tempo.
84 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Controle de mato competição, através da erradicação mecânica ou química de espécies gramíneas exóticas invasoras.
85 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Adubação de cobertura dos indivíduos arbóreos de espécies nativas e exóticas de interesse.
86 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manter o controle das pragas, especialmente de formigas cortadeiras e cupins.
87 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano 3 | Manutenção | Replantio de Mudas: Se necessário, realizar o replantio de espécies ou nativas exóticas em áreas onde ocorreu morte de mudas.
88 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano N | Manutenção | Manejo do Povoamento: Realizar práticas de manejo silvicultural, como desbaste, desrama ou poda, para garantir melhor retorno econômico. Deve incluir o planejamento da primeira colheita de espécies de ciclo mais curto ou a utilização de produtos não madeireiros (se aplicável), garantindo que a exploração seja sustentável e dentro dos limites ambientais, sempre respeitando a regeneração e manutenção do sistema silvicultural.
89 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Avaliação da Trajetória da Recomposição: Avaliar o desenvolvimento da regeneração da vegetação nativa, mensurando no campo cada um dos indicadores ecológicos (parâmetros). Observar também a interação entre as espécies nativas e exóticas no progresso do sistema silvicultural, e realizar ajustes conforme necessário.
90 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano N | Monitoramento | Reportar ao IEF os resultados de cada indicador ecológico, via módulo Monitoramento do app do Sistema Florescer.
91 | Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | Ano 1 | Ano N | Ações Corretivas | Adequação da Trajetória da Recomposição: Caso algum indicador ecológico apresente valores (mensurações) muito inferiores ao determinado pelo IEF, fazer as ações corretivas, conforme PTRS ou PRADA. Estas ações corretivas, conforme necessário, podem incluir a introdução de espécies nativas, via plantio de mudas ou semeadura direta, ou outras ações sugeridas no projeto.

## descricao
recomendacao | descricao | atividades | card | resumo | titulo | recomendacao_code
Facilitação da Regeneração Natural | FACILITAÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL: Consiste, basicamente, no controle ou erradicação dos agentes de degradação atuantes que impedem ou retardam o reestabelecimento natural da vegetação nativa. Portanto, a viabilidade depende do potencial de resiliência natural da área, sendo que nos casos favoráveis a interrupção das atividades produtivas ou dos fatores de degradação possibilita a ocorrência da regeneração natural. Porém em alguns casos, podem ser necessárias atividades de controle de mato competição para reduzir a biomassa das espécies exóticas invasoras, especialmente aquelas com forma de vida herbácea (gramíneas), mas podendo englobar também espécies arbóreas, ou o revolvimento do solo para ativar o banco de sementes ou a rebrota a partir de partes vegetativas (especialmente raízes) de espécies nativas. Para a adoção deste método é fundamental que a área degradada possua remanescentes (fragmentos) de vegetação nativa no entorno, possibilitando a ocorrência de chuva de sementes. | Controle de formigas cortadeiras; Controle de cupins; Isolamento da área (cercamento); Aceiro; Controle de gramíneas exóticas invasoras; Controle de espécies arbóreas exóticas invasoras; Ativação do banco de sementes e da rebrota de espécies nativas (revolvimento do solo); Adubação de cobertura das plantas nativas regenerantes; Cultivo temporário de espécies exóticas herbáceas ou arbustivas não invasoras, tais como culturas agrícolas anuais ou espécies de adubação verde (auxiliar a melhoria nas condições do solo, controlar gramíneas com potencial de invasão e favorecer o estabelecimento da vegetação nativa). | Plantio de mudas apenas para enriquecimento, se necesssário | Controlar agentes de degradação para promover o crescimento natural da vegetação nativa | Regeneração Natural | regeneracao_natural
Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas | PLANTIO OU SEMEADURA DE ESPÉCIES NATIVAS: Ao identificar que a recomposição, recuperação ou restauração da vegetação não tem potencial de ocorrer de modo espontâneo através da regeneração natural, ou quando esta for insuficiente para o alcance da meta da recomposição dentro de um prazo razoável, intervenções de plantio devem ser realizadas. O plantio consiste na reintrodução de propágulos vegetais de espécies nativas na área feita intencionalmente pelo Homem, normalmente via mudas ou sementes nativas, podendo ser realizado em diferentes intensidades conforme as condições ambientais da área. | Controle de formigas cortadeiras; Controle de cupins; Isolamento da área (cercamento); Aceiro; Controle de gramíneas exóticas invasoras; Controle de espécies arbóreas exóticas invasoras; Ativação do banco de sementes e da rebrota de espécies nativas (revolvimento do solo); Plantio de mudas de espécies nativas em área total; Semeadura de espécies nativas; Cultivo temporário de espécies exóticas herbáceas ou arbustivas não invasoras, tais como culturas agrícolas anuais ou espécies de adubação verde (auxiliar a melhoria nas condições do solo, controlar gramíneas com potencial de invasão e favorecer o estabelecimento da vegetação nativa). | Plantio de mudas: espaçamento 3x2 m = 1.667 mudas/ha | Reintroduzir vegetação nativa em áreas onde a regeneração natural é insuficiente | Plantio ou Semeadura | plantio_semeadura
Plantio ou Semeadura de Espécies Nativas conjugado com Regeneração Natural | PLANTIO OU SEMEADURA DE ESPÉCIES NATIVAS CONJUGADO COM REGENERAÇÃO NATURAL: Este método é aplicável nos casos em que há expressão da regeneração natural, porém sua ocorrência é irregular, formando pequenas manchas (ou capões) de vegetação nativa, ou então em situações de alta densidade de indivíduos nativos regenerantes, representados, no entanto, por um número limitado de espécies, normalmente dos grupos iniciais da sucessão ecológica (espécies pioneiras), o que pode comprometer a funcionalidade ou a sustentabilidade do ecossistema. | Controle de formigas cortadeiras; Controle de cupins; Isolamento da área (cercamento); Aceiro; Controle de gramíneas exóticas invasoras; Controle de espécies arbóreas exóticas invasoras; Ativação do banco de sementes e da rebrota de espécies nativas (revolvimento do solo); Plantio de mudas de espécies nativas de Adensamento (Preenchimento); Plantio de mudas de espécies nativas de Enriquecimento (Diversidade); Semeadura de espécies nativas de Adensamento (Preenchimento); Semeadura de espécies nativas de Enriquecimento (Diversidade); Cultivo temporário de espécies exóticas herbáceas ou arbustivas não invasoras, tais como culturas agrícolas anuais ou espécies de adubação verde (auxiliar a melhoria nas condições do solo, controlar gramíneas com potencial de invasão e favorecer o estabelecimento da vegetação nativa). | Plantio de mudas: espaçamento 4x4 m = 625 mudas/ha | Combinar plantio e/ou semeadura com regeneração natural em áreas onde ela ocorre de forma limitada | Plantio ou Semeadura com Regeneração | plantio_semeadura_regeneracao
Sistemas Agroflorestais Sucessionais (SAFS) | SISTEMAS AGROFLORESTAIS SUCESSIONAIS (SAFS): Em determinadas situações, é permitido a aplicação de método visando o retorno econômico ao proprietário rural em concomitância com a recomposição do ecossistema nativo. Os SAFS mesclam o plantio de plantas herbáceas, arbustivas, culturas agrícolas e forrageiras associadas às plantas lenhosas perenes ou de ciclo de vida longo, introduzidas conjuntamente na mesma unidade de manejo em quantidades, arranjos espaciais e períodos pré-definidos, considerando as características distintas e a função de cada espécie no sistema. O propósito é que estes sistemas voltados ao aproveitamento econômico sejam conduzidos de forma a reproduzir minimamente os processos ecológicos, a estrutura e as funções ambientais da vegetação nativa do ecossistema de referência. Deverão ser planejados e manejados de forma a evoluir em complexidade, garantindo, ao longo do tempo, a presença de diversos estratos na vegetação nativa, incluindo espécies de todos os estágios sucessionais, com boa representatividade das espécies com síndrome de dispersão zoocóricas. | Controle de formigas cortadeiras; Controle de cupins; Isolamento da área (cercamento); Aceiro; Controle de gramíneas exóticas invasoras; Controle de espécies arbóreas exóticas invasoras; Ativação do banco de sementes e da rebrota de espécies nativas (revolvimento do solo); Plantio de mudas (ou semeadura) de espécies nativas; Plantio de mudas (ou semeadura) de espécies exóticas não invasoras lenhosas, perenes ou de ciclo longo (em até 50% da área intercalada com espécies nativas); Plantio de mudas (ou semeadura) de espécies exóticas não invasoras de culturas agrícolas anuais ou de adubação verde. | Plantio de mudas: espaçamento 3x4 m = 833 mudas/ha | Integrar culturas agrícolas e florestais nativas para recomposição da vegetação e retorno econômico | Sistemas Agroflorestais | sistemas_agroflorestais
Sistemas Silviculturais (nativas com até 50% de exóticas não invasoras) | SISTEMAS SILVICUTURAIS: São aqueles nos quais plantas lenhosas perenes ou de ciclo longo são implantadas e manejadas para a obtenção de produtos madeireiros ou não madeireiros em diferentes ciclos de exploração, permitindo a exploração econômica pelo proprietário rural. Envolve o plantio intercalado de espécies lenhosas nativas com até 50% de espécies lenhosas exóticas não invasoras. | Controle de formigas cortadeiras; Controle de cupins; Isolamento da área (cercamento); Aceiro; Controle de gramíneas exóticas invasoras; Plantio de mudas (ou semeadura) de espécies nativas; Plantio de mudas (ou semeadura) de espécies exóticas não invasoras lenhosas, perenes ou de ciclo longo (em até 50% da área intercalada com espécies nativas). | Plantio de mudas: espaçamento 3x2 m = 1.667 mudas/ha | Plantar espécies florestais, nativas ou exóticas, para recomposição da vegetação e retorno econômico | Sistemas Silviculturais | sistemas_silviculturais